|  |  |
| --- | --- |
| герб области один контур 1**МИНИСТЕРСТВОТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ****УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«ВОЛЬСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ****ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ****С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»****412900,г.Вольск, Саратовская обл., пл.Юности,5****Тел.(факс) –8-(845-93) 4-55-15****«\_\_\_\_ » ноября 2021г. №\_\_\_\_\_\_****на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ

Комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории

Саратовской области в ГБУ СО «Вольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок | Исполнители | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Задача: «Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни»** |
| **1.2.** | **Разработка и реализация программ обучения родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.** | **Январь****2022-2023гг** | **ГБУ СО «ВРЦ»** **Министерство культуры/** **ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска»** | **На базе ГБУ СО «ВРЦ» реализуется семейная программа «Мы вместе». В рамках программы охвачено — 360 чел. На созданном в рамках комплекса официальном сайте учреждения трансляция программы проводится в оффлайн формате, размещаются видеоматериалы, картотеки дидактических игр, коллективных игр для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.** |
| 1.2.3. | Разработка и реализация программ обучения родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. | Январь -март 2022г,Апрель-июнь-декабрь 2022гЯнварь-декабрь 2023г | ГБУ СО «ВРЦ» | Разработана семейная программа **«Мы вместе».** В рамках программы охвачено— 360 чел.Создан интернет-сайт учреждения.На созданном в рамках комплекса официальном сайте учреждения трансляция программы проводится в офф-лайн формате, размещаются видеоматериалы, картотеки дидактических игр, коллективных игр для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. *Численный охват составляет 20 человек в месяц обучающихся по 1 программе.* |
| 1.3. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в • решении вопросов развития и воспитания таких детей. | 2022-2023гг | ГБУ СО «ВРЦ» ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска» | В ГБУ СО «ВРЦ» созданы **родительские клубы: «Родительская академия», «Гармония».** Деятельность клубов осуществляется по программе ***«Родительская азбука».*** Программа реализуется в очной и дистанционной формах с привлечением специалистов ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска», проведено 25 занятий, мероприятия и консилиумы транслируются на созданном официальном сайте учреждения и мобильных приложениях. Интернет-сайт учреждения обеспечит доступность информации о реализации программ поддержки семей с детьми-инвалидами, возможность онлайн-обращения и получения консультативной помощи. Участников программы- 480 чел. |
| 1.3.3. | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа ' семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, мобилизацию собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания таких детей. | Январь-март 2022г, 2023г | ГБУ СО «ВРЦ» | Разработана документация, регламентирующая деятельность:Положение о родительском клубе «Гармония», «Родительская академия», Программа «Родительская азбука» на 2022 год, 2023г.Реализация программы «Родительская азбука». Программа реализуется в очной и дистанционной формахспривлечением специалистовГАУКСО «Драматический театр г. Вольска», проведено 25 занятий, мероприятия и консилиумы транслируются на созданном официальном сайте учреждения и мобильных приложениях. Интернет-сайт учреждения обеспечит доступность информации о реализации программ поддержки семей с детьми-инвалидами, возможность онлайн-обращения и получения консультативной помощи. Участников программы- 480 чел.*Численный охват составляет20 человек в месяц.*  |
| 2.  | **Задача: «Повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью»** |
| 3. | **Задача: «Содействие родителям (законным представителям) в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития»** |
| 3.1. | **Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью.** | **Май****2022г,** **2023г** | **ГБУ СО «ВРЦ»** | **На базе ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ», ГБУ СО «ВРЦ» создан пункт социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Пункт проката оснащен игровым, реабилитационным, специализированным оборудованием по** уходу за **больными и инвалидами. Услугами проката воспользуются 240 детей.** |
| 3.1.3. | Создание пункта социального проката, способствующего поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | Май2022г, 2023г | ГБУ СО «ВРЦ»  | Оснащение пункта проката игровым, реабилитационным, специализированным оборудованием по уходу за больными и инвалидами, проведение мониторинга потребности семей, воспитывающих детей с инвалидностью в услугах проката. Разработка Положения о пункте проката, Инструкции по применению оборудования, Договор аренды имущества.Организация выдачи оборудования.Численный охват в 2022году 25 человек, 2023 год 50 человек. |
| 4 | **Задача: Создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим** детей **с инвалидностью в поддержании их жизненного потенциала** |
| 4.4 | Проведение региональногоМежведомственногомероприятия,обеспечивающего старт регионального комплекса мер. | Апрель 2022 | Министерство труда исоциальной защиты/ ГБУ СО «ВРЦ»ГАУК СО «Драматическийтеатр г. Вольска» | На базе министерства труда и социальной защиты проведено мероприятие регионального- комплекса мер с участием органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, специалистов .организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования, представителей родительского сообщества, с детьми с инвалидностью **в формате видеоконференции:** *«Внедрение новых социальных практик по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Саратовской области»* - 200 чел |
| 4.5. | Мониторинг реализации мероприятий регионального комплекса мер и достижения запланированных показателей, включая мероприятия по мониторингу потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью. | Июнь-ноябрь2022,Июнь- Декабрь2023гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГБУ СО «ВРЦ» | Проведение министерством труда и социальной защиты мониторинга количественных и качественных показателей — 2 раза в год. Исполнители проводят мониторинг, мониторинг потребности семей с детьми - инвалидами 2 раза в год с численным охватом — 200 человек в год. ИТОГО 400 чел |
| 4.6. | Разработка, утверждение и реализация программы информационного сопровождения регионального комплекса мер (медиа-план), включающей размещение информации на официальных- сайтах органов исполнительной власти, организация-исполнителей, освещение в СМИ, представление на мероприятиях. | Март - декабрь 2022 2023 гг | Министерство труда и социальной защиты/ ГБУ СО «ВРЦ» | Разработан медиаплан информационного сопровождения регионального комплекса мер.Обязательное размещение информации:  на официальных сайтах министерства труда и социальной защиты, ГАУ СО «ОРЦ», ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ», ГБУ СО «ВРЦ»:- О ходе реализации комплекса мер – 1 раз в месяц (пресс-релиз),- О социально-значимых мероприятиях (5 пресс-релизов в месяц от каждого учреждения по 1 шт.),-Отчеты выполнения комплекса мер – 2 раза в год публикуются (16 пресс-релизов),На официальных сайта органов исполнительной власти (соисполнителей) размещено 8 пресс-релизов о реализации комплекса мер.В аккаунтах социальной сети instagram официальной страничке Министерства труда и социальной защиты, ГАУ СО «ОРЦ», ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО «ЕРЦ» опубликовано – 120 пресс-релизов. Всего – 266 публикаций.С целью информационно-методического обеспечения реализации комплекса мер издано – 200 шт. материалов (Буклеты, флаеры, информационные листы, брошюры, фотокнига). |
| 4.7. | Представление регионального опыта эффективных технологий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью на Всероссийском форуме «Вместе -ради детей!» в 2022,2023гг. | 2022-2023г | Министерство труда и социальной защиты/ ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ» ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ» | Специалистами министерства труда и социальной защиты, ГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ, ГБУ СО «ЕРЦ», ГБУ СО «ВРЦ» принято участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе-ради детей!» в 2022-2023 гг. с целью распространения опыта работы по поддержке семей с детьми с инвалидностью. Всего участников (5 чел.). |
| 4.8. | Проведение межрегиональногомероприятия по представлениюитогов реализации региональногокомплекса мер и тиражированиюуспешных социальных практик. | Декабрь 2023 | Министерство труда исоциальной защитыГАУ СО «ОРЦ» ГАУ СО «МРЦ»ГБУ СО «ЕРЦ» ГБУ СО «ВРЦ»Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Для специалистов организаций социального обслуживания, социальной защиты Саратовской, Самарской, Ульяновской областей проведен семинар-практикум *«Эффективные социальные практики работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Новый вектор развития» - 200 чел.* |
| 4.9. | Проведение специалистами,прошедшими подготовку на базепрофессиональных стажировочныхплощадок Фонда, обучающихмероприятий для руководителей испециалистов организаций. | 2022-2023 | Министерство труда исоциальной защиты/ГАУ СО «ОРЦ»ГАУ СО «МРЦ»ГБУ СО «ЕРЦ»ГБУ СО «ВРЦ» | Специалистами учреждения, прошедшими обучение на стажировочных площадках проведены обучающие мероприятия:Круглый стол*«Внедрение новых социальных практик»-200 чел.*Семинар практикум*«Новые возможности в социальном обслуживании»-200чел.* |
| **5.** | **Задача: Организация обмена опытом в профессиональном сообществе** |
| 5.1. | Повышение компетенцийспециалистов, обеспечивающихвнедрение новых социальныхпрактик в рамках региональногокомплекса мер, на базепрофессиональных стажировочных площадок. | 2022г | Министерство труда исоциальной защиты/ГАУ СО «ОРЦ»ГАУ СО «МРЦ»ГБУ СО «ЕРЦ»ГБУ СО «ВРЦ» | Специалистами пройдено обучение на профессиональныхстажировочных площадках: *«Организация деятельности служб поддерживающей помощи»* -ГАУ СО ОРЦ, ГАУ СО «МРЦ», ГБУ СО ЕРЦ, ГБУ СО ВРЦ- 20 чел.  |